## 문서 이력 관리
문서 이력 관리
▶Over All
1. 문서 내용 변경 시 메이저 변경은 앞자리 수 변경
2. 문서 내용 변경 시 마이너 변경은 뒷자리 수 변경
3. 최종 버전은 해당 버전_최종으로 명명함
버전 | 작성일 | 작성자 | 변경내용
1.0 | 2015.03.05 | 이재환 | 최초제정

## 개발 일정
전체 일정 관리
프로젝트명 | 트라잇
프로젝트 시작일 | 2019.11.25 | [33 empty] | ㄴ
프로젝트 종료일 | 2020.01.07
구분 |  |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차
|  |  | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화
|  |  | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7
공통 | 페이지 레이아웃 설계 | bar: 목 21 to 1주차 월 25
공통모듈 설계 및 작성 | bar: 목 21 to 1주차 월 25
트라잇 소스분석/에러수정
트라잇 DB 설계 | bar: 1주차 월 25 to 2주차 화 3; 4주차 목 19 to 5주차 금 27
프론트 | 메인 | 화면기획 | bar: 목 21 to 1주차 금 29
DB설계 | bar: 목 21 to 1주차 월 25
프로그램설계
디자인 | bar: 2주차 화 3 to 2주차 목 5
개발 | bar: 3주차 금 13 to 6주차 월 30
| 개설 | 화면기획 | bar: 목 21 to 1주차 금 29
DB설계 | bar: 목 21 to 1주차 월 25
프로그램설계 | bar: 2주차 월 2 to 2주차 화 3
디자인 | bar: 2주차 목 5 to 3주차 월 9
개발 | bar: 1주차 금 29 to 3주차 목 12
| 인증 | 화면기획 | bar: 목 21 to 1주차 금 29
DB설계 | bar: 목 21 to 1주차 월 25
프로그램설계 | bar: 2주차 수 4 to 2주차 목 5
디자인 | bar: 3주차 월 9 to 3주차 목 12
개발 | bar: 1주차 금 29 to 4주차 수 18
| 피드 | 화면기획
DB설계 | bar: 2주차 월 2 to 2주차 화 3
프로그램설계 | bar: 2주차 목 5 to 2주차 금 6
디자인 | bar: 3주차 목 12 to 4주차 수 18
개발 | bar: 4주차 화 17 to 5주차 목 26
| 마이페이지 | 화면기획 | bar: 목 21 to 1주차 금 29
DB설계 | bar: 1주차 화 26 to 1주차 금 29
프로그램설계 | bar: 2주차 화 3 to 3주차 화 10
디자인 | bar: 2주차 수 4 to 3주차 금 13
개발 | bar: 3주차 금 13 to 5주차 목 26
관리자 |  | 화면기획 | bar: 1주차 목 28 to 2주차 금 6
DB설계 | bar: 목 21 to 1주차 금 29
프로그램설계 | bar: 2주차 월 2 to 2주차 목 5
개발 | bar: 2주차 수 4 to 6주차 월 30
DB 마이그레이션 및 통합테스트 | bar: 5주차 수 25 to 7주차 월 6
전체 일정 관리
프로젝트명 | 직방SMS 개발
프로젝트 시작일 | 2015.03.02
프로젝트 종료일 | 2015.05.29
구분 |  |  | 1주차 월 25: 1주차; 2주차 월 2: 2주차; 3주차 월 9: 3주차; 4주차 월 16: 4주차; 5주차 월 23: 5주차
|  |  | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
공통 | 페이지 레이아웃 설계 | bar: 목 25 to 1주차 월 29
공통모듈 설계 및 작성 | bar: 목 25 to 1주차 월 29
쇼핑몰 소스분석/에러수정 | bar: 목 25 to 1주차 금 2
쇼핑몰 DB 설계 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
프론트 | 공통/메인 | 화면기획 | bar: 목 25 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 목 25 to 1주차 월 29
프로그램설계
디자인 | bar: 2주차 화 6 to 2주차 목 8
개발 | bar: 2주차 목 8 to 3주차 월 12
| 콘텐츠 | 화면기획 | bar: 목 25 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 목 25 to 1주차 월 29
프로그램설계 | bar: 2주차 월 5 to 2주차 화 6
디자인 | bar: 2주차 목 8 to 3주차 월 12
개발 | bar: 3주차 화 13 to 3주차 금 16
| 커뮤니티 | 화면기획 | bar: 목 25 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 목 25 to 1주차 월 29
프로그램설계 | bar: 2주차 수 7 to 2주차 목 8
디자인 | bar: 3주차 월 12 to 3주차 목 15
개발 | bar: 3주차 목 15 to 4주차 화 20
| 블로그 | 화면기획
DB설계 | bar: 2주차 월 5 to 2주차 화 6
프로그램설계 | bar: 2주차 목 8 to 2주차 금 9
디자인 | bar: 3주차 목 15 to 4주차 수 21
개발 | bar: 4주차 화 20 to 5주차 월 26
| 쇼핑몰 | 화면기획 | bar: 목 25 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 1주차 화 30 to 1주차 금 2
프로그램설계 | bar: 2주차 화 6 to 3주차 화 13
디자인 | bar: 2주차 수 7 to 3주차 금 16
개발 | bar: 3주차 월 12 to 4주차 금 23
| 기타 | 화면기획 | bar: 3주차 월 12 to 3주차 금 16
기능파악 | bar: 목 25 to 1주차 금 2
디자인 | bar: 4주차 목 22 to 5주차 금 30
개발 | bar: 5주차 수 28 to 5주차 금 30
관리자 |  | 화면기획 | bar: 1주차 목 1 to 2주차 금 9
DB설계 | bar: 목 25 to 1주차 금 2
프로그램설계 | bar: 2주차 월 5 to 2주차 목 8
개발 | bar: 4주차 화 20 to 5주차 금 30
DB 마이그레이션 및 통합테스트

## 개발 일정의 사본
전체 일정 관리
프로젝트명 | 아웃프런….
프로젝트 시작일 | 2019.11.25
프로젝트 종료일 | 2020.01.07
구분 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
회원가입 | user 테이블 설계 | bar: 1주차 월 23
tutor 테이블 설계 | bar: 1주차 월 23
메인화면 설계 | bar: 1주차 월 23 to 1주차 화 24
프로젝스 구성( | bar: 1주차 월 23 to 1주차 화 24
메인화면 개발 | bar: 1주차 화 24 to 1주차 수 25
프론트 | 강의 개설 | 화면기획 | bar: 1주차 수 25
DB설계 | bar: 1주차 수 25
프로그램설계 | bar: 1주차 수 25
디자인 | bar: 1주차 수 25 to 1주차 금 27
개발 | bar: 1주차 목 26 to 2주차 월 30
| 수강 | 화면기획 | bar: 2주차 화 1
DB설계 | bar: 2주차 화 1
프로그램설계 | bar: 2주차 화 1
디자인 | bar: 2주차 화 1 to 2주차 목 3
개발 | bar: 2주차 화 1 to 2주차 금 4
| 메인화면 수강바구니 결제 기능 | 화면기획 | bar: 3주차 월 7
DB설계 | bar: 3주차 월 7
프로그램설계 | bar: 3주차 월 7
디자인 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 수 9
개발 | bar: 3주차 화 8 to 3주차 금 11
| 관리자 | 화면기획 | bar: 4주차 월 14
DB설계 | bar: 4주차 월 14
프로그램설계 | bar: 4주차 월 14
디자인 | bar: 4주차 월 14 to 4주차 수 16
개발 | bar: 4주차 수 16 to 4주차 금 18
| 기타 | 화면기획 | bar: 5주차 월 21
기능파악 | bar: 5주차 월 21
디자인 | bar: 5주차 월 21
개발 | bar: 5주차 월 21 to 5주차 화 22
DB 마이그레이션 및 통합테스트 | bar: 5주차 수 23 to 6주차 금 1
인트로사진 글씨체 등급사진(계란 - 병아리 - 닭) 포인트색 버튼 프로필 기본사진 가이드에 넣을 아이콘 가이드같이 글만 출력하는것들 돋보기모양 아이콘 채팅모양 아이콘 카메라모양 녹음기모양 뒤로가기 모양 필터 모양 좋아요 모양 댓글 아이콘 즐겨찾기 아이콘 카카오로그인 버튼
전체 일정 관리
프로젝트명 | 직방SMS 개발
프로젝트 시작일 | 2015.03.02
프로젝트 종료일 | 2015.05.29
구분 |  |  | 1주차 월 23: 1주차; 2주차 월 30: 2주차; 3주차 월 7: 3주차; 4주차 월 14: 4주차; 5주차 월 21: 5주차; 6주차 월 28: 5주차
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
공통 | 페이지 레이아웃 설계 | bar: 1주차 월 29
공통모듈 설계 및 작성 | bar: 1주차 월 29
쇼핑몰 소스분석/에러수정 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
쇼핑몰 DB 설계 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
프론트 | 공통/메인 | 화면기획 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 1주차 월 29
프로그램설계
디자인 | bar: 2주차 화 6 to 2주차 목 8
개발 | bar: 2주차 목 8 to 3주차 월 12
| 콘텐츠 | 화면기획 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 1주차 월 29
프로그램설계 | bar: 2주차 월 5 to 2주차 화 6
디자인 | bar: 2주차 목 8 to 3주차 월 12
개발 | bar: 3주차 화 13 to 3주차 금 16
| 커뮤니티 | 화면기획 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 1주차 월 29
프로그램설계 | bar: 2주차 수 7 to 2주차 목 8
디자인 | bar: 3주차 월 12 to 3주차 목 15
개발 | bar: 3주차 목 15 to 4주차 화 20
| 블로그 | 화면기획
DB설계 | bar: 2주차 월 5 to 2주차 화 6
프로그램설계 | bar: 2주차 목 8 to 2주차 금 9
디자인 | bar: 3주차 목 15 to 4주차 수 21
개발 | bar: 4주차 화 20 to 5주차 월 26; 5주차 월 26
| 쇼핑몰 | 화면기획 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
DB설계 | bar: 1주차 화 30 to 1주차 금 2
프로그램설계 | bar: 2주차 화 6 to 3주차 화 13
디자인 | bar: 2주차 수 7 to 3주차 금 16
개발 | bar: 3주차 월 12 to 4주차 금 23
| 기타 | 화면기획 | bar: 3주차 월 12 to 3주차 금 16
기능파악 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
디자인 | bar: 4주차 목 22 to 5주차 금 30
개발 | bar: 5주차 수 28 to 5주차 금 30; 5주차 수 28 to 5주차 금 30
관리자 |  | 화면기획 | bar: 1주차 목 1 to 2주차 금 9
DB설계 | bar: 1주차 월 29 to 1주차 금 2
프로그램설계 | bar: 2주차 월 5 to 2주차 목 8
개발 | bar: 4주차 화 20 to 5주차 금 30
DB 마이그레이션 및 통합테스트